## Feuil1
Date | Heure | Responsible | Résumé | Détails
2026-01-12 | 14:00 | Mark | J’ai créé la structure du projet J’ai créé les dossiers frontend et backend | Début de la session. Structure complète du projet créée.
2026-01-12 | 14:50 | Sayan | J’ai initialisé le dépôt Git J’ai mis en place la stratégie de branches | Dépôt Git configuré. Branches main et develop définies.
2026-01-12 | 15:40 | Mark | J’ai configuré MongoDB J’ai créé les schémas de base de données | Schémas principaux créés. Connexion à la base prête.
2026-01-12 | 16:30 | Sayan | J’ai mis en place les microservices backend J’ai créé les serveurs Express | Services auth, user, game, community et AI créés. Endpoints de base ajoutés.
2026-01-12 | 17:30 | Mark | J’ai configuré le CI/CD J’ai mis en place les outils DevOps | GitHub Actions configuré. ESLint et Prettier ajoutés.
2026-01-12 | 18:30 | Sayan | J’ai rédigé la documentation du projet J’ai vérifié toutes les tâches | Documentation principale terminée. Toutes les tâches sont finies. Les tests ne sont pas encore faits.
2026-11-01 | 19:30 | Mark | J’ai ajouté Docker et MongoDB | Docker Compose configuré avec MongoDB et Mongo Express.
14/01/2026 | 10:00 | Sayan | J’ai amélioré la base de données | Vérifications de connexion MongoDB ajoutées. Scripts Docker améliorés.
14/01/2026 | 11:00 | Mark | J’ai créé le logbook du projet | Fichier logbook ajouté et structuré.
15/01/2026 | 10:30 | Mark | J’ai amélioré l’interface admin | Gestion des erreurs et formulaires améliorés.
15/01/2026 | 14:30 | Sayan | J’ai amélioré le style du site | Thème, header et navigation mis à jour.
16/01/2026 | 10:00 | Mark | J’ai intégré le chat AI | Fonctionnalité de chat AI ajoutée au projet.
16/01/2026 | 15:00 | Sayan | J’ai conteneurisé l’application | Application complète lancée avec Docker.
17/01/2026 | 11:00 | Mark | J’ai corrigé le proxy API | Routage entre frontend et microservices corrigé.
19/01/2026 | 10:00 | Sayan | J’ai ajouté des données de test | Données pour jeux, utilisateurs et posts ajoutées.
19/01/2026 | 14:00 | Mark | J’ai amélioré le panneau admin | Navigation et structure du panneau admin améliorées.
20/01/2026 | 11:00 | Sayan | J’ai ajouté des fichiers du chatbot | Images et assets du chatbot ajoutés.
20/01/2026 | 15:00 | Mark | J’ai amélioré le thème du site | Thèmes dynamiques et styles améliorés.
21/01/2026 | 9:00 | Sayan | J’ai ajouté des personnages AI | Personas AI dynamiques ajoutés au chatbot.